海口市国土资源执法监察局

2018年度财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 城乡土地管理为经常性项目，主要是对本市各区执行土地和矿产资源方针政策、法律、法规和规章情况进行监督，组织对跨区、上级交办等影响较大的国土资源违法案件进行督察督办，统筹指导各区开展国土资源执法检查和国土资源专项行动，利用卫星遥感监测成果开展全市全覆盖的土地和矿产卫片执法检查工作。

# （二）项目绩效目标

本项目2018年度绩效产出目标为完成全天候遥感监测图斑核查、矿产资源鉴定、耕地破坏鉴定等工作，绩效评定等级分为：优（90%-100%）、良（80%-89%）、中（60%-79%）、差（60%以下）。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2018年3月1日，市财政局下发了《关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预【2018】915号）并随后安排下达我局城乡土地管理项目支出590.609万元。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金为财政预算内资金，我局严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

# （三）项目资金管理情况分析

# 我局所属主管局制定了内部财务管理规定，开支10万元以上的项目均报由局长办公会议审定。购置办公设备、开展专项工作经费等均通过我局局长办公会议研究决定。该笔资金严格按照程序规定及使用范围，用于项目测绘、发放聘用人员工资等业务。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 城乡土地管理项目所涉及的例行督察整改、土地矿产卫片执法整改等专项工作均通过广州督察局和省资规厅的检查验收。

# （二）项目管理情况分析

1、加强卫片执法检查制度建设。为规范办案程序，提高国土资源执法标准化、流程化、精细化水平，我局草拟了《关于开展2017年度土地矿产卫片执法检查监督工作方案》由市政府印发各单位实施；起草了我局2017年度土地矿产卫片执法检查监督工作实施方案。为推进2017年度土地卫片执法检查整改工作，起草了《关于落实我市2017年度土地卫片违法用地核查整改工作的请示》由市政府批转各区、高新区及桂林洋管委会落实整改工作。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。

2、积极开展执法培训。一是3月下旬组织各区及桂林洋执法大队共计10人参加省国土资源厅举办的国土资源执法监察 和2017年度土地矿产卫片执法检查工作培训。二是执法监察局已制定执法检查指导计划，并先后12次共组织60多人次深入各区政府执法大队指导开展土地矿产卫片图斑内外业核查、违法用地摸底排查、矿产资源生态红线图斑核查等工作。三是组织执法局、各分局、各区国土资源执法大队共15人参加省整治“两违”工作培训。四是组织我局全体人员参加全市两违工作专项培训，并进行授课指导。五是12月19日组织各区国土执法大队和执法局全体人员共50多人进行执法监察知识专题培训，以实际案例和执法实践中疑难问题进行讲解。

3、协调指导动态巡查工作。一是制定并印发我局动态巡查方案，各分局也相应制定了动态巡查工作实施方案；我局已制定动态巡查检查工作计划。二是配合信息中心已完成执法监察系统建设，已运行使用。三是各分局完成购置GPS设备和动态巡查摩托车，加强巡查装备工作。

4、加大违法用地专项整治工作。一是加强制度建设。制定印发了《海口市土地执法共同责任制实施办法》、《海口市违法用地摸底排查工作方案》和《海口市违法用地专项整治工作实施方案》；同时，为顺利开展违法用地专项整治工作，分别起草了《海口市农村宅基地涉嫌违法用地处置流程》、《海口市经营性项目涉嫌违法用地处置流程》、《海口市国家及省市重点项目涉嫌违法用地处置流程》及相应的涉嫌违法用地分类处置流程图，已上报市政府研究审定。二是指导协调各区及桂林洋管委会完成了2016及2017年度土地卫片发现的违法用地的摸底排查工作。监督检查发现的违法用地共7550宗，截止12月5日，已立案查处225宗。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

市财政局年初安排本项目资金共计590.609万元，我局严格按照本年项目工作计划，严控项目成本，2018年底基本完成工作既定目标，查处土地、矿产违法案件达到80%以上，但年末资金完成率不高，占比35.9%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

# 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

一是2018年土地例行督察整改工作年底基本完成，截止2018年12月31日，2018年例行督察发现的844个问题已整改到位793个，整改率93.95%，其中：2015-2017年土地例行督察遗留问题16个、闲置土地处置问题155个、违规办理土地登记及违规登记用于抵押融资问题466个、2018 年例行督察发现的其他问题148个、耕地保护问题6个、为权属来源不合法的土地办理供地手续问题1个、2017年度高标准农田上图入库任务问题1个。仍有51个问题未整改到位，其中：闲置土地问题33个、违法用地问题8个、耕地保护问题2个、2015-2017年土地例行督察责任落实不到位4个、为权属来源不合法的土地办理供地手续问题4个。二是组织开展2018年度全天候遥感监测图斑核查整改。按照自然资源部、省厅的工作部署，组织各分局、各处室、测绘院及各区、桂林洋执法大队等单位，对2018年度第一期全天候遥感监测图斑158个开展内外业核查工作，按时将有关核查情况报送省厅，并对188宗涉及疑似违法用地分别函告各区政府及桂林洋开发区落实查处整改工作，同时组织执法局有关人员分别到各区指导和督促落实查处整改工作。

（2）项目完成质量

土地例行督察整改、土地矿产卫片执法检查整改以及全天候遥感监测图斑核查整改等专项工作完成质量较好，均通过广州督察局和省厅的检查验收。

# 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目已基本完成预期目标，各项分解任务的进度完成情况占比都达到80%以上。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 本项目的实施具体表现为土地例行督察、全天候遥感图斑监测等工作，对我市建立土地管理长效机制，使其依法依规用地、节约集约用地、科学管理利用土地，加强对土地利用和管理工作的监管，促进地方经济健康快速发展有着深远的意义。

# 4、项目的可持续性分析

# 该项目是长期项目，全天候遥感技术由于具有时间、空间和光谱的广域覆盖能力，是准确获取违法用地信息的强有力手段，这已成为生态环境保护重要的监测手段之一，对于规范利用土地有着深远的意义。我局自从开展这项工作以来，每年项目图斑核查完成之后，第二个年度我局都会根据上一年度的核查图斑量预估预算资金，报请财政批准下达以保障下一年度图斑核查工作的顺利开展。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目工作完成情况达到80%以上，但年末资金完成率不高，占比35.9%。原因分为三方面：

1、分解的大项开支进度缓慢或无法支付。年初土地测绘费预算下发金额为381.75万元，该笔资金是按照上一年度（2017年）图斑工作量作为依据测算所做预算，但由于2018年度违法用地明显减少，测绘及核查工作量大幅降低，致使2018年年末土地测绘费未支付数较大。此外，矿产资源司法鉴定费及耕地破坏鉴定费共计预算下达金额60万元，2018年未支付，原因是该项工作属偶发性质，并不是常规项执法工作，2018年年末未有一例土地破坏性行为需由我局鉴定，故无法开支该笔经费。

2、培训费等未支出。2018年培训工作多在本局会议室召开，未安排外出交流培训，故该笔费用未能支付。

3、聘用人员费用结余。2018年初我局按照有关规定编制14名聘用人员的费用开支，但2018年全年实有聘用人员10名在岗工作，截止2018年12月仅有8名聘用人员在岗，造成费用结余。

# 五、综合评价情况及评价结论

# （一）项目决策

# 城乡土地管理项目目标明确，对我市土地、矿产方针政策、法律法规和规章的执行情况进行监督检查，并按时保质对违法案件进行查处和统计上报。因此项目目标评分为4分。

# 本项目属我局工作职责之一，属于长期性项目，决策过程均严格按照上级部门工作要求及我局内部工作流程执行，因此决策过程评分为8分。

# 本项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。

# 综上所述，项目决策指标评分为20分。

# （二）项目管理

# 2018年2月市财政局给予一次性拨付，因此资金到位评分为5分。

# 该项目资金使用不存在支付依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金的情况以及不存在超标准开支情况。我局属于委派会计单位，严格执行各项财务管理制度，支付流程合法合规。另因客观原因，造成我局2018年资金支付进度缓慢，资金完成率不高。因此资金管理评分为5分。

# 组织开展土地、矿产专项整治工作均成立领导小组，按工作方案组织开展各项执法监察工作。因此组织实施评分为10分。

# 综上所述，项目管理指标评分为20分。

# （三）项目绩效

# 我局2018年度较好地完成土地矿产卫片执法检查和例行督察整改工作并顺利通过验收。但从年初资金使用情况角度分析，产出量与年初计划有差距。因此项目产出评分为12分。

# 国土资源执法是国土资源管理工作的法定职责和重要组成部分，是促进土地资源可持续利用的重要手段。国土资源执法工作首当其冲的任务是打击土地矿产违法行为，保护基本农田，从而保障全市的粮食安全，关系到我市社会经济的可持续发展。然而本项工作任重道远，违法用地、违法采矿等不法行为仍时有发生，我局执法力度方面尚有诸多不足和需要努力之处，因此项目效益评分为37分。

# 综上所述，项目绩效评分为49分。

# 城乡土地项目绩效评价总分为89分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）资金使用经验及做法

# 1、明确内控推进计划，将资金使用监管落到实处。

# （1）宣传准备阶段，主要包括学习内控相关知识，多次召开内控工作研讨会研究制定内控工作方案，成立内控工作团队。（2）内控梳理阶段，组织培训梳理制度流程、费用支出，分险分析、建立控制机制，优化制度等。（3）内控运行阶段，发布内控手册，按照手册实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。

# 2、进一步规范资金拨付流程

# 在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、报账员、主管会计依次审核，从严把关。

# （二）资金使用过程存在的问题

# 1、资金使用制度有待进一步完善

# 我局虽制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章难循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

# 2、财政资金名目繁多，无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义，已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散，体现不出专项资金总体政策目标，不符合集中财力办大事的原则，不能使用有限的资金形成规模，发挥应有的作用。

# 3、项目繁杂，造成资金结算工作拖延。

# 2018年土地卫片执法检查工作涉及图斑较多、违法占用耕地面积较大、时间较紧，各区查处整改工作相对缓慢，以致项目收尾结算工作迟迟未完成。

# （三）资金使用改进措施和建议

# 1、建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化，

# 2、合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用时机财政实力，合理界定和安排配套资金的数量和规模，不搞“一刀切”，切实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法支付的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。

# 3、理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一套规范科学的管理制度并严格执行。对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

# 2019年8月1日