## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000013366-土地开发整理 |  |  | 填报人: | 唐亚娃 |  |  | 联系方式: | 68705851 |  |  |  |  | F5B9BCCBEB7C1D23E05397030C0AD6E5
主管部门: | 701-海口市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 701002-海口市土地储备整理中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfb jxxgk/cztz/bmxm/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1579100 | 2916616.58 |  | #VALUE! |  |  |  | 10.00 | #VALUE! | #VALUE! | 10.0
其中：财政资金： |  | 1579100 | 2916616.58 |  | 2076753.26 |  |  |  |  | #VALUE!
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成土地整治前期工作；加快推进土地开垦项目落实占补平衡。按时发放聘用人员工资等。 |  |  |  |  | 完成土地整治前期工作；加快推进土地开垦项目落实占补平衡。按时发放聘用人员工资等，但由于海口市秀英区东山镇龙山村土地复垦项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付工程尾款造成该项执行率低。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 土地整治前期工作完成率 |  | ≥ | 100 | 元/平方米 | 90 | 90.00% | 50.00 | 45 | 海口市秀英区东山镇龙山村土地复垦项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付工程尾款 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 增加我市耕地数量，及农转用指标 |  | ≥ | 100 | 亩 | 90 | 90.00% | 40.00 | 36 | 海口市秀英区东山镇龙山村土地复垦项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付工程尾款 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 88.12