## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010023T000001048838-不动产档案数字化 |  |  | 填报人: | 王颖 |  |  | 联系方式: | 0898-66770530 |  |  |  |  | 1252BBE54FCC5D18E06306FD1AAC42D1
主管部门: | 701-海口市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 701009-海口市不动产登记中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5685600 | 5685600 |  | 5482493.1 |  |  |  | 10.00 | 96.43 | 9.64 | 10.0
其中：财政资金： |  | 5685600 | 5685600 |  | 5482493.1 |  |  |  |  | 96.43
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
不动产档案数字化处理，档案数字化质量检查，无纸化办公，档案著录归档
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 1013.25万页/年 |  | ＝ | 1013.25 | 万件 | 773.6 | 76.35% | 55.00 | 41.99 | 档案库容严重不足，无法按合同进行数字化工作 |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 实现不动产档案信息的高度共享与充分利用 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 1 | 35.00 | 35 |  |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 86.63