## 第三季度
存量住宅用地信息表
海口市存量住宅项目清单（第三季度）
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和镇街 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 商业住宅 | 海南东汇股份有限公司 | 秀英区西秀镇 | 西环路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.733 | 2007-10-12 | 2008-09-30 | 2011-09-30 | 已动工未竣工 | 2.833
2 | 商业、住宅 | 海口世纪海港城置业有限公司 | 龙华区滨海街道办 | 海口市滨海大道北侧新港片区 | 其他普通商品住房用地 | 14.7727 | 2008-07-01 | 2010-01-01 | 2013-01-01 | 已动工未竣工 | 6.5
3 | 展兴丽江豪园 | 海南兴安泰实业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市美兰区灵山镇桥东工业区 | 其他普通商品住房用地 | 0.61642 | 2009-11-16 20:15 | 2012-02-16 20:15 | 2013-02-16 20:15 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
4 | 展兴丽江豪园 | 海南兴安泰实业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市美兰区灵山镇桥东工业区 | 其他普通商品住房用地 | 10.5529 | 2009-11-16 20:28 | 2012-02-16 20:28 | 2013-02-16 20:28 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
5 | 海南省测绘地理信息局 | 海南省测绘地理信息局 | 美兰区灵山镇 | 海口市琼山大道东侧 | 经济适用住房用地 | 0.80005 | 2013-12-28 15:35 | 2014-12-28 15:35 | 2017-12-28 15:35 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
6 | 仁恒海棠公园 | 海南陆侨集团有限公司 | 秀英区海秀街道办 | 海盛路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.93567 | 2013-12-31 11:29 | \ | \ | 已动工 | 暂未收集到数据
7 | 海口琼山重点项目建设投资公司 | 海口琼山重点项目建设投资公司 | 琼山区云龙镇 | 云龙镇云定路 | 其他普通商品住房用地 | 17.0297 | 2014-06-19 14:49 | \ | \ | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
8 | 海口市龙光房地产开发有限公司 | 海口市龙光房地产开发有限公司 | 秀英区长流镇 | 西海岸新区南片区 | 其他普通商品住房用地 | 5.6501 | 2014-06-23 | \ | \ | 未动工 | \
9 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司（部分权属为海口和美新居实业有限公司） | 秀英区海秀镇 | 高新区药谷工业园 | 其他普通商品住房用地 | 2.8213 | 2014-10-13 11:48 | \ | \ | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
10 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 秀英区海秀镇 | 高新区药谷工业园 | 其他普通商品住房用地 | 1.95 | 2014-10-13 13:45 | \ | \ | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
11 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 秀英区海秀镇 | 高新区药谷工业园 | 其他普通商品住房用地 | 0.67269 | 2014-10-13 13:54 | \ | \ | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
12 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 秀英区海秀镇 | 高新区药谷工业园 | 其他普通商品住房用地 | 1.5508 | 2014-10-13 14:36 | \ | \ | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
13 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 秀英区西秀镇 | 粤海大道与南海大道交叉口东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.0086 | 2014-11-20 15:09 | 2021-06-15 | 2024-06-15 | 未动工 | \
14 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 琼山区云龙镇 | 云龙产业园 | 其他普通商品住房用地 | 7.3841 | 2015-08-13 10:12 | 2016-08-31 10:12 | 2019-08-31 10:12 | 未动工 | \
15 | 海口五源河片区棚户区（城中村）改造项目 | 海口绿地五源置业有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市长流镇海榆西线与绿色长廊交叉口西北侧 | 其他普通商品住房用地 | 7.7459 | 2014-11-17 | 2015-11-17 | 2018-11-17 | 未动工 | \
16 | 长影环球100宝龙城Z-04地块 | 长影福达（海南）房地产开发有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市西海岸新区南片区E0602-Z-04 | 其他普通商品住房用地 | 17.7357 | 2015-01-14 11:47 | 2016-02-17 11:47 | 2018-02-18 11:47 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
17 | 南海·幸福汇 | 海口美之安房地产开发有限公司 | 秀英区西秀镇 | 海口市疏港大道与南海大道交汇西南角 | 其他普通商品住房用地 | 5.0136 | 2015-03-20 | 2016-03-20 | 2019-03-20 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
18 | 海口美之安房地产开发有限公司 | 海口美之安房地产开发有限公司 | 秀英区西秀镇 | 海口市疏港大道与南海大道交汇西南角 | 其他普通商品住房用地 | 1.5428 | 2015-03-20 | 2016-03-20 | 2019-03-20 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
19 | 长影环球100宝龙城Z-29地块项目 | 长影金岛（海南）房地产开发有限公司 | 秀英区长流镇 | 南海大道与长流十号路交汇东南角 | 其他普通商品住房用地 | 6.3245 | 2016-01-11 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
20 | \ | 海南胜和实业有限公司 | 秀英区永兴镇 | 海口市秀英区永兴镇 | 其他普通商品住房用地 | 1.0213 | 2016-01-22 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
21 | \ | 海南胜和实业有限公司 | 秀英区永兴镇 | 海口市秀英区永兴镇 | 其他普通商品住房用地 | 2.5767 | 2016-01-22 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
22 | 海南胜和实业有限公司 | 海南胜和实业有限公司 | 秀英区永兴镇 | 海口市秀英区永兴镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.13241 | 2016-01-22 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 未动工 | \
23 | \ | 海南盛业实业有限公司 | 龙华区龙泉镇 | 海口市龙华区龙泉镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.0619 | 2016-01-22 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
24 | \ | 海南汇鑫源置业有限公司 | 琼山区府城镇 | 新大洲大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0754 | 2016-03-01 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
25 | 海南积星房地产开发有限公司 | 海南积星房地产开发有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市白驹大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.4805 | 2016-03-25 | 2021-06-15 | 2025-06-15 | 未动工 | \
26 | 海南积星房地产开发有限公司 | 海南积星房地产开发有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市白驹大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.5751 | 2016-03-25 | 2021-06-15 | 2025-06-15 | 未动工 | \
27 | \ | 海南厚土实业有限公司 | 美兰区人民路街道办 | 海口市海甸岛沿江二西路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.031025 | 2016-07-04 | 2017-08-30 | 2020-08-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
28 | 海口市博义盐灶片区棚户区（城中村）改造项目Y-10地块 | 绿地集团海口置业有限公司 | 龙华区滨海街道办 | 海口市龙华区博义盐灶八灶片区（Y-10地块） | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4956 | 2016-08-10 | 2017-09-10 | 2020-09-10 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
29 | 长信·外滩一品 | 海口新城水岸房地产开发有限公司 | 美兰区人民路街道办 | 海甸一西路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.1729 | 2016-09-05 | 2017-09-30 | 2019-09-29 | 未动工 | \
30 | \ | 海南发展控股置业集团有限公司 | 龙华区金宇街道办事处 | 海口市坡博路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.64457 | 2016-10-20 | 2017-10-31 | 2020-10-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
31 | 足球基地·榴园（一期） | 海南观澜湖实业发展有限公司 | 秀英区永兴镇 | 海口市秀英区永兴镇FB-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.3929 | 2018-04-20 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
32 | 电影文化产业园 | 海南骏博旅游发展有限公司 | 龙华区龙桥镇 | 海口市龙华区龙桥镇51-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.3369 | 2018-12-30 | 2020-01-30 | 2022-01-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
33 | 电影文化产业园 | 海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司 | 龙华区龙桥镇 | 海口市龙华区龙桥镇J-06地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.8334 | 2018-12-30 | 2020-01-20 | 2022-01-20 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
34 | 电影文化产业园 | 海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司 | 龙华区龙桥镇 | 海口市龙华区龙桥镇J-01地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.3131 | 2018-12-30 | 2020-01-30 | 2022-01-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
35 | 电影文化产业园 | 海南盛维旅游发展有限公司 | 秀英区永兴镇 | 海口市秀英区永兴镇23-01地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.58414 | 2018-12-30 | 2020-01-30 | 2022-01-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
36 | 电影文化产业园 | 海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司 | 龙华区龙桥镇 | 海口市龙华区龙桥镇J-05地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.6914 | 2018-12-30 | 2020-01-30 | 2022-01-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
37 | 复兴城 | 海南复兴城产业园投资管理有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市西海岸新区南片区（地块一） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5321 | 2019-04-22 | 2020-01-31 | 2022-01-31 | 未动工 | \
38 | 坡博坡巷棚改 | 海口中海兴业房地产开发有限公司 | 龙华区金宇街道办事处 | 海口市坡博坡巷棚改片区C-7-6地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.945 | 2020-09-08 | 2021-04-09 | 2023-04-09 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
39 | 坡博坡巷棚改 | 华润置地（海南）有限公司 | 龙华区金宇街道办事处 | 海口市坡博坡巷棚改片区C-7-1地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.4346 | 2020-09-09 | 2021-04-09 | 2023-04-09 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
40 | 江东国际社区 | 海南麓华商旅发展有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区国际社区西侧地块一 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6452 | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
41 | 江东国际社区 | 海南麓华商旅发展有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区国际社区西侧地块二 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.595 | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
42 | 灵山旧改 | 海口绿地鸿翔置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市美兰区灵山旧改东片区9-11地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7874 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
43 | 灵山旧改 | 海口绿地鸿翔置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市美兰区灵山旧改东片区A-13地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2686 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
44 | 灵山旧改 | 海口绿地鸿翔置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市美兰区灵山旧改东片区A-12地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.479 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
45 | 海口江东新区临空经济区安置房项目（一期） | 海口市美兰区招商建设投资有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市美兰区演丰镇东寨港大道东侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 18.8098 | 2020-07-01 | 2021-02-01 | 2023-02-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
46 | 滨江新城棚改 | 华润置地（海南）有限公司 | 琼山区府城镇 | 海口市滨江新城棚改片区椰海大道与新大洲大道交叉口东南角QS0325006地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.6963 | 2020-09-09 | 2021-04-09 | 2023-04-09 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
47 | 滨江新城二期棚改 | 中瓴（海南）投资集团有限公司 | 琼山区府城镇 | 海口市琼山区滨江新城二期棚改片区滨江西路西南侧QS0326011地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.91561 | 2020-09-28 | 2021-04-29 | 2023-04-29 | 未动工 | \
48 | 南邻中心 | 海口美安置业开发有限公司 | 秀英区石山镇 | 海口市美安科技新城B0618地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.7629 | 2020-10-19 | 2021-03-29 | 2023-03-29 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
49 | 安居房 | 海口美安置业开发有限公司 | 秀英区海秀镇 | 海口市秀英区南海大道以南、永万路以西、药谷一横路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.8293 | 2020-10-19 | 2021-11-19 | 2023-03-29 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
50 | 海南海口美舍仕家C0504地块项目 | 海口兴府房地产开发有限公司 | 美兰区蓝天街道办事处 | 海口市国兴大道北侧C0504 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.75664 | 2020-10-19 | 2021-02-19 | 2023-02-19 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
51 | 海口长秀仕家园 | 海口辰睿置业有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市长秀片区E1001-1地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.0511 | 2020-10-22 | 2021-02-22 | 2023-08-22 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
52 | 电白安置房 | 海口市美兰区招商建设投资有限公司 | 美兰区灵山镇 | 江东新区北师大海口附属学校北侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.2412 | 2020-11-10 | 2021-05-10 | 2023-02-01 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
53 | 红城湖安居房 | 海南垄南房地产开发有限公司 | 琼山区国兴街道办事处 | 海口市红城湖棚改片区C20-1地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.3464 | 2020-11-17 | 2021-06-18 | 2023-06-18 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
54 | 海南首丹实业有限公司 | 海南首丹实业有限公司 | 琼山区府城镇 | 琼山区滨江新城片区QS0305013地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 0.11533 | 2021-11-24 | 2022-06-22 | 2024-06-22 | 未动工 | \
55 | 海口市秀英区城市建设投资有限公司 | 海口市秀英区城市建设投资有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口五源河片区C1101-01地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2296 | 2021-11-16 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
56 | 拆迁补偿安置住宅项目 | 海口江东新居第贰置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDZH-02-A04地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2827 | 2021-10-20 | 2022-05-04 | 2023-11-04 | 未动工 | \
57 | 安置房6#地块项目 | 海口江东新居第壹置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市琼山大道西侧（JDWH-04-C10）地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8127 | 2021-06-01 | 2021-12-21 | 2023-12-21 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
58 | \ | 海南发展控股置业集团有限公司 | 美兰区灵山镇 | 江东新区琼山大道西侧的JDAH-03-A14地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.5328 | 2021-06-08 | 2022-07-08 | 2024-07-08 | 未动工 | \
59 | 招商雍江湾项目 | 招商蛇口海口发展有限公司 | 琼山区府城镇 | 海口市滨江新城片区椰海大道南侧QS0325002地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7745 | 2021-01-07 | 2021-08-11 | 2023-08-10 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
60 | 安居型商品房项目 | 海口投源实业开发有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市长秀片区（B区）E0402地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.52253 | 2021-12-29 | 2022-04-08 | 2024-10-08 | 未动工 | \
61 | 市场化租赁住房项目 | 海南德璟置业投资有限责任公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDQB-B03-06~08、10地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 1.1516 | 2021-12-22 | 2022-07-07 | 2024-01-07 | 未动工 | \
62 | 药谷安居型商品房项目 | 海口和美新居实业有限公司 | 秀英区海秀镇 | 海口市药谷工业园XY0713007-1地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0016 | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 2024-09-15 | 未动工 | \
63 | 海口市江东新区安置（地块8）项目 | 海口江东新居第壹置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDLA-01-A01地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6072 | 2021-11-19 | 2022-06-05 | 2023-12-05 | 未动工 | \
64 | 锦绣仕家（锦绣仕家） | 海南金榕置业有限公司 | 龙华区城西镇 | 海口市城西片区E-3-13地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.58816 | 2021-01-06 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
65 | 拆迁补偿安置住宅项目 | 海口江东新居第贰置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDZH-02-A11地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8888 | 2021-10-20 | 2022-05-04 | 2023-11-04 | 未动工 | \
66 | 海口市龙华区博义盐灶八灶棚户区Y-16地块项目 | 海南海口四航置业有限公司 | 龙华区滨海街道办 | 海口市滨海大道南侧Y-16地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4997 | 2021-01-12 | 2021-08-12 | 2023-08-12 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
67 | \ | 海南鲁腾产业投资有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDGJ-03-B20地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 1.487 | 2021-12-23 | 2023-01-07 | 2024-07-07 | 未动工 | \
68 | 海口市江东新区JDWH-06-E18地块安居型商品房项目 | 海口和美安居实业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区白驹大道北侧JDWH-06-E18地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4105 | 2021-01-07 | 2021-05-07 | 2023-05-07 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
69 | 市场化租赁住房项目 | 海南德璟置业投资有限责任公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDQB-B03-13~15地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 0.77909 | 2021-12-22 | 2022-07-07 | 2024-01-07 | 未动工 | \
70 | 中海·明德里 | 海口海盈投资有限公司 | 琼山区国兴街道办 | 海口市道客村红城湖二期棚改片区C20-10地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4858 | 2021-06-30 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
71 | \ | 海南首丹实业有限公司 | 琼山区国兴街道办 | 琼山区滨江新城片区QS0305013地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 0.009206 | 2021-11-24 | 2022-06-22 | 2024-06-22 | 未动工 | \
72 | 海口市龙华区博义盐灶八灶棚户区B-04地块项目（海口市龙华区博义盐灶八灶棚户区B-04地块项目） | 海南海口四航置业有限公司 | 龙华区滨海街道办 | 海口市滨海大道南侧B-04地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.30224 | 2021-01-12 | 2021-08-12 | 2023-08-12 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
73 | 安居型商品房项目 | 海口江东新区安置置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDZH-02-A09-2地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2702 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2023-10-31 | 未动工 | \
74 | 海口市江东新区安置房（地块7）项目 | 海口江东新居第壹置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDLA-01-A02地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.4812 | 2021-11-19 | 2022-06-05 | 2023-12-05 | 未动工 | \
75 | 文庭居 | 海南皖鑫置业有限公司 | 秀英区长流镇 | 海口市秀英区长滨路东侧地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.335 | 2021-01-08 | 2021-05-08 | 2023-05-08 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
76 | 红城湖二期棚改项目 | 海口美盛药业加工有限公司 | 琼山区国兴街道办 | 海口市道客村红城湖二期棚改片区C20-10地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.088521 | 2021-08-27 | 2022-03-27 | 2024-03-27 | 未动工 | \
77 | 安居型商品房项目 | 海口江东新区安置置业有限公司 | 美兰区灵山镇 | 海口市江东新区JDZH-02-C02地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.134 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2024-10-31 | 未动工 | \
78 | 市场化租赁住房项目 | 海南鲁升产业投资有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDGJ-03-B16地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 1.5961 | 2021-12-22 | 2023-01-07 | 2024-01-07 | 未动工 | \
79 | \ | 海南发展控股置业集团有限公司 | 美兰区灵山镇 | 江东新区琼山大道西侧JDZH-03A12地块，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1819 | 2021-05-21 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 未动工 | \
80 | 鸿园国际公寓 | 海南鸿园国际公寓管理有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDQB-06-20、21、22地块，详见附图 | 城镇住宅-租赁型商品住房用地 | 0.74302 | 2021-05-18 | 2021-12-18 | 2023-12-18 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
81 | 海口市坡博坡巷c-6-15（附-3）地块 | 海南垄达房地产开发有限公司 | 龙华区金宇街道办 | 海口市坡博坡巷C-6-15，详见附图 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.99529 | 2021-05-17 | 2021-12-17 | 2023-12-17 | 已动工未竣工 | 暂未收集到数据
82 | 美安配套居住项目 | 海口市城市发展有限公司 | 秀英区石山镇 | 海口市美安科技新城B0307地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.8288 | 2022-01-07 | 2022-07-06 | 2025-01-06 | 未动工 | \
83 | \ | 海南新投置业有限公司 | 美兰区海甸街道办 | 海口市和平大道东侧H0406地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.60683 | 2022-01-25 | 2022-08-25 | 2024-08-25 | 未动工 | \
84 | \ | 海南吉祥置业有限公司 | 龙华区海垦街道办 | 海口市龙华区金牛岭南侧B-1-54地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9759 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2024-10-15 | 未动工 | \
85 | \ | 海南宏盈同康置业有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDWH-01-B06地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.86011 | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 2024-06-25 | 未动工 | \
86 | \ | 海口吉祥房地产开发有限公司 | 美兰区 | 海口市龙岐村棚改片区B18-02-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.99327 | 2022-06-16 | 2023-01-16 | 2025-01-16 | 未动工 | \
87 | \ | 海口市琼山区凤翔街道办事处迈瀛社区迈瀛第三、第四居民小组 | 琼山区 | 海口市琼山区椰海大道南侧 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.8944 | 2022-06-21 | 2023-06-16 | 2024-06-16 | 未动工 | \
88 | \ | 海口市琼山区凤翔街道办事处迈瀛社区迈瀛第三居民小组 | 琼山区 | 海口市琼山区椰海大道南侧 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 3.1754 | 2022-06-21 | 2023-06-16 | 2024-06-16 | 未动工 | \
89 | \ | 海南景波文远房地产开发有限公司 | 琼山区 | 红城湖片区C23-5 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.954 | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 2025-02-18 | 未动工 | \
90 | \ | 海南鲁汇健康发展有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDWH-03-F01-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8915 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | 未动工 | \
91 | \ | 海口江东新区城市投资有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDGJ-03-D05地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.594 | 2022-10-18 | 2023-05-14 | 2024-11-14 | 未动工 | \
92 | \ | 海口江东新居第壹置业有限公司 | 美兰区演丰镇 | 海口市江东新区JDWH-03-A06地块 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 5.3844 | 2022-10-17 | 2023-05-14 | 2024-11-14 | 未动工 | \