## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000055303-海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目 |  |  | 填报人: | 唐亚娃 |  |  | 联系方式: | 68723729 |  |  |  |  | F5B9BCCBEB771D23E05397030C0AD6E5
主管部门: | 701-海口市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 701002-海口市土地储备整理中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfb jxxgk/cztz/bmxm/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 12495208 |  | #VALUE! |  |  |  | 10.00 | #VALUE! | #VALUE! | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 12495208 |  | 7495208 |  |  |  |  | #VALUE!
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按计划完成海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目道路施工。 |  |  |  |  | 按计划完成海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目部分道路验收工作。根据市财政局投资要求，年末做了支付更正，财政重新下达部分指标，导致全年预算数和执行率不符，实际全年下达预算数为7495208元，执行率为100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成市政道路实施建设 |  | ≥ | 17 | 其他 | 17 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 完成南片区项目区域功能性通车 |  | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 40.00 | 40 |  | 1 | 6
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算完成 |  | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96