## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000123488-南渡江流域整治重大工程项目 |  |  | 填报人: | 唐亚娃 |  |  | 联系方式: | 68723721 |  |  |  |  | F5B9BCCBEB6F1D23E05397030C0AD6E5
主管部门: | 701-海口市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 701002-海口市土地储备整理中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfb jxxgk/cztz/bmxm/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 3230000 | 3230000 |  | #VALUE! |  |  |  | 10.00 | #VALUE! | #VALUE! | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
单位资金： |  | 3230000 | 3230000 |  | 1150000 |  |  |  |  | #VALUE!
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
2022年完成拨付2012秀英区东山镇（马坡）项目工程施工费60万元；2012琼山区甲子镇项目（一期）工程施工费484695.78元；2013龙华区遵谭镇（谷沙洋）项目施工费1150000元，监理费307477.61元,重大工程总体设计费尾款63万元 |  |  |  |  | 2013龙华区遵谭镇（谷沙洋）项目施工费1150000元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 2012琼山区甲子镇项目（一期）工程施工费 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付工程尾款 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 2012秀英区东山镇（马坡）项目工程施工费 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付工程尾款 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 2013龙华区遵谭镇（谷沙洋）项目监理费 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付监理尾款 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 2013龙华区遵谭镇（谷沙洋）项目施工费 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | 项目未完成资产移交及财务移交，无法拨付监理尾款 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 重大工程总体设计费尾款 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 根据合同应待两部验收后拨付尾款，目前两部仍未开展验收工作 | 1 | 3
效益指标 | 生态效益指标 | 保障南渡江流域生态环境 |  | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 良 | 2 | 15.00 | 9 | 根据合同应待两部验收后拨付尾款，目前两部仍未开展验收工作 | 1 | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 27.56